## Ark1
Actionplan Åpen hall Steinkjer VBK
Dato første Åpen hall:
Sted: Steinkjerhallen flate 2 og 3
Hva | Hvordan | Ansvarlig | Navn | Frist | Status
Kurs unge ledere, med NVBF | Delta x.oktober | Alle | Alle |  | OK
Lede og motivere de andre lederene + |  | Leder | Sivert
Lage invitasjon (husk logo bufdir og NVBF) |  | Leder | Sivert
Finn dato for første Åpen hall |  | Leder | Sivert
Kontroll på Actionplan |  | Leder | Sivert
Actionplan deles med Voksen kontaktperson |  | Leder | Sivert
Dialog med Voksen kontaktperson |  | Leder | Sivert
Dialog med NVBF v/Irene |  | Leder | Sivert
Kontakt lokal avis |  | Leder | Sivert
Snakk med lokalavisa når de kommer |  | Leder | Sivert
Ønsk velkommen |  | Leder | Sivert
Ansvarlig for avslutning (vel hjem og neste gang blir) |  | Leder | Sivert
Opptelling antall deltakere med og uten funksjonsnedsettelse |  | Leder | Sivert
Rapportere til NVBF etter 1., 4. og etter åttende arrangement |  | Leder | Sivert
Raporter til voksen kotaktperson når oppgaver er løst
Finne halltid |  | Hallansvarlig | Ida Amalie1/Thale2
Sjekk halltiden rett i forkant av arrangementet |  | Hallansvarlig | Ida Amalie1/Thale2
Hvem åpner hallen? Nøkkel? |  | Hallansvarlig | Ida Amalie1/Thale2
Søk om gratis halltid - søk til kommunen |  | Hallansvarlig | Ida Amalie1/Thale2
Vite hvilket utstyr som skal brukes og planlegge opprigg/nedrigg |  | Hallansvarlig | Ida Amalie1/Thale2
Noe utstyr som trengs å kjøpe? |  | Hallansvarlig | Ida Amalie1/Thale2
Utstyr til alternative aktiviteter? |  | Hallansvarlig | Ida Amalie1/Thale2
Raporter til leder når oppgaver er løst
Vite hvilke regler Teenvolley har |  | Aktivitetsansvarlig | Philip/Mathias + Wiktor
Vite hvilke regler Minivolleyball har |  | Aktivitetsansvarlig | Philip/Mathias + Wiktor
Vite regler for sittevolleyball |  | Aktivitetsansvarlig | Philip/Mathias + Wiktor
Vite regler for minivolley ball/Diamantvolley |  | Aktivitetsansvarlig | Philip/Mathias + Wiktor
Vite regler for alternative aktiviteter |  | Aktivitetsansvarlig | Philip/Mathias + Wiktor
Har oversikt over og leder aktivitetene under Åpen hall |  | Aktivitetsansvarlig | Philip/Mathias + Wiktor
Raporter til leder når oppgaver er løst
Du er ansvarlig for innkjøp |  | Mat og bespisnings leder | Sverre1/Martin2+Kristian
Servering av mat og drikke |  | Mat og bespisnings leder | Sverre1/Martin2+Kristian
Fiks lakal sponsor i dialog med Voksen kontaktperson |  | Mat og bespisnings leder | Sverre1/Martin2+Kristian
Dialog med Voksen kontaktperson angående kostnad |  | Mat og bespisnings leder | Sverre1/Martin2+Kristian
Kiosk? |  | Mat og bespisnings leder | Sverre1/Martin2+Kristian
Innkjøp premier |  | Mat og bespisnings leder | Sverre1/Martin2+Kristian
Rapporter til leder når oppgaver er løst
Ansvarlig for nok voksne tilstede og at de har det fint |  | leder trygghet og sosialt | Tale1/Ida Amalie2
Inviter en venn som ikke er så mye i hallen |  | leder trygghet og sosialt | Tale1/Ida Amalie2
Musikkliste og ansvarlig for god stemning i hallen |  | leder trygghet og sosialt | Tale1/Ida Amalie2
Fotograf (obs alle under 15 år samtykke fra foresatte) |  | leder trygghet og sosialt | Tale1/Ida Amalie2
Motivere andre |  | leder trygghet og sosialt | Tale1/Ida Amalie2
Passe på at spiller for tilrettelagt aktivitet …..volleyball og alternativ aktivitet |  | leder trygghet og sosialt | Tale1/Ida Amalie2
Vær en god aktivitetsvenn og be ander være god venn. |  | leder trygghet og sosialt | Tale1/Ida Amalie2
Rapporter til leder når oppgaver er løst
Ansvarlig for at førstehjelpsutstyr er tilgenlig i hallen(legges i sekreteriat/kiosk) |  | HMS leder | Kristian
Sørg for at unge ledere hvet hvor utstyret ligger |  | HMS leder | Kristian
Er det hjertestarter i hallen og hvor? |  | HMS leder | Kristian
Sørger for at det er ryddig og i orden under hele arrangementet |  | Service leder | Wiktor
Passer på at alle i leder gruppe bidrar til dette |  | Service leder | Wiktor
Rapporter til leder når oppgaver er løst |  | Service leder | Wiktor