## Ark1
Actionplan Åpen hall
Dato første Åpen hall:
Sted:
Hva | Hvordan | Ansvarlig | Navn | Frist | Status
Lede og motivere de andre lederene + |  | Leder
Lage invitasjon (husk logo bufdir og NVBF) |  | Leder
Finn dato for alle Åpen hall-arrangementer |  | Leder
Kontroll på Actionplan |  | Leder
Actionplan deles med Voksen kontaktperson |  | Leder
Dialog med Voksen kontaktperson |  | Leder
Dialog med NVBF v/Oda |  | Leder
Kontakt lokal avis |  | Leder
Snakk med lokalavisa når de kommer |  | Leder
Ønsk velkommen |  | Leder
Ansvarlig for avslutning (vel hjem og neste gang blir) |  | Leder
Opptelling antall deltakere med og uten funksjonsnedsettelse |  | Leder
Rapportere til NVBF etter 1., 4. og etter sjette arrangement |  | Leder
Raporter til voksen kotaktperson når oppgaver er løst |  | Leder
Finne halltid |  | Hallansvarlig
Sjekk halltiden rett i forkant av arrangementet |  | Hallansvarlig
Hvem åpner hallen? Nøkkel? |  | Hallansvarlig
Søk om gratis halltid - søk til kommunen |  | Hallansvarlig
Vite hvilket utstyr som skal brukes og planlegge opprigg/nedrigg |  | Hallansvarlig
Noe utstyr som trengs å kjøpe? |  | Hallansvarlig
Utstyr til alternative aktiviteter? |  | Hallansvarlig
Rapporter til leder når oppgaver er løst |  | Hallansvarlig
Vite hvilke regler Teenvolley har |  | Aktivitetsansvarlig
Vite hvilke regler Minivolleyball har |  | Aktivitetsansvarlig
Vite regler for sittevolleyball |  | Aktivitetsansvarlig
Vite regler for minivolley ball/Diamantvolley |  | Aktivitetsansvarlig
Vite regler for alternative aktiviteter |  | Aktivitetsansvarlig
Har oversikt over og leder aktivitetene under Åpen hall |  | Aktivitetsansvarlig
Raporter til leder når oppgaver er løst |  | Aktivitetsansvarlig
Du er ansvarlig for innkjøp |  | Mat og bespisnings leder
Servering av mat og drikke |  | Mat og bespisnings leder
Fiks lokal sponsor i dialog med Voksen kontaktperson |  | Mat og bespisnings leder
Dialog med Voksen kontaktperson angående kostnad |  | Mat og bespisnings leder
Kiosk? |  | Mat og bespisnings leder
Innkjøp premier |  | Mat og bespisnings leder
Rapporter til leder når oppgaver er løst |  | Mat og bespisnings leder
Ansvarlig for nok voksne tilstede og at de har det fint |  | leder trygghet og sosialt
Inviter en venn som ikke er så mye i hallen |  | leder trygghet og sosialt
Musikkliste og ansvarlig for god stemning i hallen |  | leder trygghet og sosialt
Fotograf (obs alle under 15 år samtykke fra foresatte) |  | leder trygghet og sosialt
Motivere andre |  | leder trygghet og sosialt
Passe på at spiller for tilrettelagt aktivitet …..volleyball og alternativ aktivitet |  | leder trygghet og sosialt
Vær en god aktivitetsvenn og be ander være en god venn. |  | leder trygghet og sosialt
Rapporter til leder når oppgaver er løst |  | leder trygghet og sosialt
Opprette kommunikasjonskanal (spond, messenger etc.) for planlegging |  | leder trygghet og sosialt
Ansvarlig for at førstehjelpsutstyr er tilgjengelig i hallen(legges i sekreteriat/kiosk) |  | HMS leder
Sørg for at unge ledere vet hvor utstyret ligger |  | HMS leder
Er det hjertestarter i hallen og hvor? |  | HMS leder
Kjenne til www.skadefri.no (hvordan behandle akutte skader som f.eks. overtrokk?) |  | HMS leder
Sørger for at det er ryddig og i orden under hele arrangementet |  | Service leder
Passer på at alle i leder gruppe bidrar til dette |  | Service leder
Sørg for at alle kildesorterer, hvertfall pant og restavfall- Sjekk ut bærekraftmålene |  | Service leder
Passer på at alle rydder opp etter seg selv, minne utøverne på det, gjerne over høytalleren |  | Service leder
Rapporter til leder når oppgaver er løst |  | Service leder